Úsek ekonomiky 

Na běžné výdaje v roce 2018 - jde o výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platy za provedenou práci (např. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), povinné pojistné, FKSP a ostatní běžné výdaje (provozní výdaje) bylo vynaloženo 398 116.000,- Kč a na financování programů reprodukce majetku (investice) 50 372.000,- Kč. Celkové výdaje HZS Zlínského kraje tak dosáhly částky 448 488.000,- Kč. 
HZS Zlínského kraje uskutečnil v roce 2018 tři menší stavební investičních akce:

- CPS Zlín – výměna garážových vrat v hodnotě 1 388.475,- Kč;

- PS Vsetín – výměna garážových vrat v hodnotě 808.655,- Kč;

- PS Vsetín – rekonstrukce výtahu ve věži na sušení hadic v hodnotě 246.477,- Kč;
Velké stavební akce HZS Zlínského kraje jsou pak tyto: 

1. CPS Zlín - Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům: 
Jde o stavbu nové čtyřpodlažní budovy - včetně podzemního podlaží pro garáže a následnou rekonstrukci stávající budovy KŘ Zlín, včetně napojení objektu na stávající technickou infrastrukturu. V roce 2017 byla získána dotace z programu EU IROP (předběžně 103,5 mil. Kč dle vysoutěžené ceny, ale konečné číslo bude až po realizaci všech tzv. žádostí o platbu). V dubnu 2018 byla dokončena výběrová řízení na generálního dodavatele stavby, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Po dodržení odvolacích lhůt byly podepsány smlouvy s těmito subjekty: 

Generální dodavatel stavby: 

PSG Construction a.s., Otrokovice, smlouva o dílo byla  podepsána dne 22.5.2018

Technický dozor investora:  

Firma Fako spol.s r.o., Kroměříž, smlouva o výkonu inženýrské činnosti TDI při provádění stavby byla podepsána dne 29.5.2018,

Koordinátor BOZP:

Stanislav Houdek, Staré Město, příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP byla podepsána dne 4.6.2018.

Autorský dozor na stavbě vykonává S-projekt, a.s., Zlín, autor kompletní projektové dokumentace, na základě smlouvy o dílo ze dne 29.7.2016. 
Dne 4.6.2018 bylo předáno staveniště. Dne 18.6.2018 proběhlo slavnostní položení základního kamene dostavby stanice Zlín. Zatím se postupuje dle časového harmonogramu. 
2. PS Holešov - výstavba nové stanice typu P1 v Holešově: 
Novostavba bude řešena jako energeticky úsporný objekt s efektivním využíváním zdrojů energie. Na financování se kromě státního rozpočtu podílí Zlínský kraj (5 mil. Kč) a získaná podpora v rámci OPŽP.  

Dne 20.4.2018 bylo vydáno stavební povolení na realizaci výstavby nové stanice (právní moci nabylo dne 21.5.2018).

Dne 25.4.2018 podána žádost o podporu na OPŽP. Dne 28.8.2018 bylo vydáno Oznámení o schválení žádosti k podpoře z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 a akce byla zaregistrována.
Během září a října 2018 proběhla výběrová řízení na generálního dodavatele stavby, technický dozor investora a koordinátora BOZP a po dodržení odvolacích lhůt byly podepsány jednotlivé smlouvy.

Generální dodavatel stavby: 

První KEY-STAV, a.s., Třinec - Kanada, smlouva o dílo byla  podepsána dne 2.11.2018

Technický dozor investora:  

Firma SAFETY PRO s. r.o., Olomouc, smlouva o výkonu inženýrské činnosti TDI při provádění stavby byla podepsána dne 2.11.2018,

Koordinátor BOZP:

Společnost ZEKA plus, s.r.o.,  příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP byla podepsána dne 2.11.2018.

Autorský dozor na stavbě vykonává MgA. Petr Kocourek, autorizovaný architekt, Praha 8 - Libeň, autor kompletní projektové dokumentace, na základě smlouvy o dílo ze dne 2.9.2016. 
Dne 12.11.2018 bylo předáno staveniště včetně naplánování pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Dne 14.12.2018 proběhlo slavnostní položení základního kamene nové budovy požární stanice Holešov. Stavba by měla být dokončena v polovině prosince 2019.

3. PS Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice typu P1 v Bystřici pod Hostýnem:

Novostavba bude řešena jako energeticky úsporný objekt s efektivním využíváním zdrojů energie. Dne 31.8.2018 byla podána žádost o podporu na OPŽP (předpoklad dořešení zřejmě v únoru 2019).
V roce 2018 byly zpracovány geometrické plány na rozdělení sousední parcely, která je v současné době v majetku Správy a údržby silnic Kroměřížska, a.s. (SÚS KM) a na zaměření komunikace za účelem zřízení služebnosti chůze a jízdy. Stejně tak byly zpracovány znalecké posudky na určení ceny výše uvedeného. 

Nyní jsme v situaci před schválením kupní smlouvy na plánované mimořádné valné hromadě SÚS KM. Namísto zřízení služebnosti chůze a jízdy požaduje SÚS KM nově nájemní vztah. Následně bude zahájeno územní řízení a po něm bude následovat získání stavebního povolení. V případě, že by se podařilo finalizovat v roce 2019 zajištění financování celé akce, tak by mohlo dojít ještě v roce 2019 k vysoutěžení dodavatele stavby a v roce 2020 započít stavební práce.
Dále byly v roce 2018 realizovány tyto investiční ICT akce:

- HW Server v hodnotě 174.740,- Kč;

- Diskové pole v hodnotě 287.195,92 Kč;

- Geneze Intranetu HZS ZLK v hodnotě 395.999,- Kč;

- Převaděč ARS v hodnotě 80.695,- Kč;

- Přenosný analogový převaděč v hodnotě 43.004,- Kč.
V roce 2018 byla v rámci investičních akcí pořízena ještě následující technika a věcné prostředky požární ochrany:

- FZŠ - CAS technické příměstské ( 2 ks) v hodnotě 13 131.343,50 Kč;

- Náhradní zdroje elektrické energie v hodnotě 1 558.770,40 Kč;
- Velitelský automobil v hodnotě 577.539,- Kč;

- Vyšetřovací automobil v hodnotě 857.890,- Kč;

- Seskoková matrace v hodnotě 342.454,- Kč;
- Vysokotlaký čistič v hodnotě 184.396,- Kč;
- Věcné prostředky PO - zásah Vrbětice (zásah. Dozimetr + elektrocentrála + osvětlovací LED systém) v hodnotě 369.420,40 Kč;
- Věcné prostředky ke zlepšení akceschopnosti HZS (zouvačka pneu + vyvažovačka pneu + el. navíječ hadic) v hodnotě 269.002,- Kč;
- Mobilní ložná plocha v hodnotě 119.790,- Kč;

- Dýchací přístroj v hodnotě 58.000,- Kč.
V roce 2018 došlo také k vysoutěžení dodávky Kontejnerového nosiče z financí Fondu zábrany škod (cena: 2 575.727,- Kč) s dodáním v roce 2019. Z financí Veřejné pokladní správy (VPS) pak v souvislosti se zásahem ve Vrběticích došlo v roce 2018 k vysoutěžení tří kusů Kontejnerů (2 ks Kontejnerů týlových a 1 ks Kontejneru skříňového) v celkové hodnotě 5 090.298,- Kč s dodávkou v roce 2019.
Na konci roku 2018 došlo ještě k získání prostředků z VPS jako náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s dlouhotrvajícím zásahem ve Vrběticích za I. pololetí 2018, a to ve výši 907.226,- Kč (PHM: 467.941,- Kč; strava: 226.225,- Kč a VPPO: 213.060,- Kč) a dále došlo k získání investičních prostředků na nákup věcných prostředků ve výši 395.000,- Kč (zásahový dozimetr – předpoklad 55.000,- Kč; elektrocentrála – předpoklad 200.000,- Kč a osvětlovací LED systém – předpoklad 140.000,- Kč). Za II. pololetí 2018 pak o náhradu výdajů uhrazených v souvislosti s tímto zásahem vzhledem k posílení provozního rozpočtu HZS Zlínského kraje žádáno nebylo (šlo by o přibližně 707.218,- Kč – vše v rámci provozních výdajů).
